一系统蒸汽管道安装检验竞价公告

一、项目编号：LHTY-20220108-001

- 发布日期：2022年1月8日

三、项目概况

- （一）、内容

- 需方一系统蒸汽管道制作安装（含管件、阀门、支架、流量计等）；

- 蒸汽管道辅助检验工作（含探伤、拍片、焊缝检测、返修等）；

- 新安装蒸汽管道保温工作。

- *注：实际施工与设计图纸存在局部差异，具体以供方实际勘察为准，再进行报价（需方提供详细的报价清单）。

（二）、技术规格及有关要求

- 1、压力管道级别：GC2  设计压力：1.0 mpa, 设计温度≤ 190℃

- 管道规格：φ325*8、φ219*6、φ133*4.5、φ108*4、φ89*4、φ73*4、φ48*4、φ32*3.5 材质：20#钢 ，其中：5个DN150的电动阀门、6个流量计由需方提供，其余材料供方全包。

- 工程范围承包方式（详见图纸设计）：现场新管道安装、弯头和法兰安装、仪表阀门安装、碳钢支撑架制作安装等需方提供的设备材料清单均由供方安装，包括管道保温、管托防腐、辅助检验、探伤拍片和管口返修工作等。

- 旧管道拆除：安装前由需方负责先对旧管道进行拆除后，供方负责安装新管道。

- 4、安装方式及其它：

# 4.1需方因生产工艺原因只能阶段性停产，施工周期预计较长，需分段实施。电解一二期和生活用汽蒸汽管道先实施，三四五期蒸汽管道后实施。

# 4.2利用需方现有桥架，供方对新管道进行铺设安装，配套管道支架和管座，无桥架的位置由供方提供支架（角铁规格不低于50*50*5）安装。

4.3工程安装界定：供方根据需方提供的设计图纸、施工总说明从需方现有蒸汽管道开口至需方的换热器后安装疏水阀、手动阀门与需方现有的冷凝水排口或指定的管道对接。

4.4 蒸汽管道保温层安装：保温棉要求为岩棉（密度≥80kg/m³厚度50mm,外壳材质304不锈钢，厚度0.5mm）,除管道和弯头保温外，流量计和阀门等均需保温，材料及人工供方自备。

4.5安装验收规范：符合GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

* 4.6  工期要求：电解一二期及生活用汽蒸汽管道需在合同签订完毕后50天内施工完毕并取得《特种设备（压力管道）定期检验意见通知书》，检验结论为合格（以特检院开具日期为准）；每逾期1-5天的每天扣除合同总价1000元，逾期6-10天的在原有基础上每天扣除合同总价2000元，逾期10天以上的在原有基础上每天扣除合同总价1%作为违约金。

三四五期接需方通知后进厂施工，40天内施工完毕并取得《特种设备（压力管道）定期检验意见通知书》，检验结论为合格（以特检院开具日期为准）。每逾期1-5天的每天扣除合同总价1000元，逾期6-10天的在原有基础上每天扣除合同总价2000元，逾期10天以上的在原有基础上每天扣除合同总价1%作为违约金。

在取得检定结论为合格的意见通知书后的2个月内取得检验报告（含使用登记证），每逾期1天扣除合同总价0.1%作为违约金。

- 四、资质要求(以下条件均应满足)：

- *供方提供《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力管道GC级)》不低于GC2；现场施工人员需持证上岗（特种设备操作证），且在有效期内；

- *供方营业执照注册资金应不低于1000万元；

- *本工程禁止供方分包或转包。

- 五、付款方式：

- 货到现场，需方根据材料清单进行数量和材质检验，材质符合技术要求规定，数量与需方材料清单一致视为到货验收合格，需方支付总价30%作为到货款，经张家港市特检院检验合格取得检验报告（含使用登记证）后，需方对实际工程量进行结算，支付总价67%作为验收款，余款3%质保金，质保一年。

- 六、报价方式：

- 供方报价含要求内的材料费、安装费、辅检费、吊车费等其他费用。报价含13%增值税专用发票，如不能开具需注明实开税率。（注：压力管道检验费用由需方支付）

- 七、双方责任

- 1、需方责任：监督供方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，需方有权要求乙方整改，包括停工，发现违章作业的，需方可按《外来施工队伍安全管理实施细则》、《张家港联合铜业有限公司“三违”行为管理规定》处罚供方施工人员。

- 2、供方责任：氧气、乙炔自备，供方进场人员应配齐相应的劳保用品（佩戴双钩安全带），进场前供方到需方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳总价5%（不足5000元按5000元缴纳）作为安全施工抵押金。施工中未按照需方安全规定的，参照色控股安环【2021】125号文进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还，施工期间施工工作范围内安全工作由供方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由供方自行解决和赔偿，与需方无涉。

八、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照复印件加盖公章

- 第四条资质要求中所提到的相关证书复印件，加盖公章

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

九、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

十、报价截止时间

2022年1月15日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十一、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）

附件：

| *设备材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90°弯头 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 名称 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 90°弯头 | 90EL108Ⅱx4 | 个 | 10 | 20 |  |  |  |
| 2 | 90°弯头 | 90EL125Ⅱx4.5 | 个 | 30 | 20 |  |  |  |
| 3 | 90°弯头 | 90EL125Ⅱx6 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 4 | 90°弯头 | 90EL200Ⅱx6 | 个 | 20 | 20 |  |  |  |
| 5 | 90°弯头 | 90EL150Ⅱx6 | 个 | 7 | 20 |  |  |  |
| 6 | 90°弯头 | 90EL25Ⅱx3.5 | 个 | 25 | 20 |  |  |  |
| 7 | 90°弯头 | 90EL40Ⅱx3.5 | 个 | 35 | 20 |  |  |  |
| 8 | 90°弯头 | 90EL65Ⅱx4 | 个 | 52 | 20 |  |  |  |
| 9 | 90°弯头 | 90EL80Ⅱx4.5 | 个 | 10 | 20 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 191 |  |  |  |  |
| Z04墙上保温滑动支架 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | Z04墙上滑动支架 | P17 B型 DN40 | 套 | 10 | 304 |  |  |  |
| 2 | Z04墙上滑动支架 | P17 B型 DN80 | 套 | 15 | 304 |  |  |  |
| 3 | Z04墙上滑动支架 | P17 B型 DN125 | 套 | 12 | 304 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 套 | 37 |  |  |  |  |
| Z04柱上保温滑动支架 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | Z04柱上滑动支架 | P17 D型 DN125 | 套 | 6 | 304 |  |  |  |
| 2 | Z04柱上滑动支架 | P17 D型 DN40 | 套 | 10 | 304 |  |  |  |
| 3 | Z04柱上滑动支架 | P17 D型 DN80 | 套 | 8 | 304 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 等径三通 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 等径三通 | TS125Ⅱx4.5 | 个 | 5 | 20 |  |  |  |
| 2 | 等径三通 | TS200Ⅱx6 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 3 | 等径三通 | TS25Ⅱx3.5 | 个 | 10 | 20 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 钢管柱滑动支架 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 钢管柱滑动支架 | P99 GGJ 2-17 H=200 | 套 | 57 | 304 |  |  |  |
| 钢制截止阀 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 钢制截止阀 | DN100 PN16 | 个 | 1 | 组合件 |  |  |  |
| 2 | 钢制截止阀 | DN125 PN16 | 个 | 4 | 组合件 |  |  |  |
| 3 | 钢制截止阀 | DN150 PN16 | 个 | 1 | 组合件 |  |  |  |
| 4 | 钢制截止阀 | DN40 PN16 | 套 | 1 | 组合件 |  |  |  |
| 5 | 钢制截止阀 | DN25 PN16 | 套 | 6 | 组合件 |  |  |  |
| 6 | 钢制截止阀 | DN65 PN16 | 个 | 16 | 组合件 |  |  |  |
| 7 | 钢制截止阀 | DN80 PN16 | 个 | 1 | 组合件 |  |  |  |
| 8 | 电动阀门 | DN150 PN16 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 电动阀门 | DN65 PN16 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 个 | 36 |  |  |  |  |
| 高效隔热固定管托 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 固定管托 | DN125、H=100、L=500 | 套 | 1 | q235 |  |  |  |
| 2 | 固定管托 | DN125、H=150、L=500 | 套 | 1 | q235 |  |  |  |
| 3 | 固定管托 | DN200、H=150、L=500 | 套 | 1 | q235 |  |  |  |
| 4 | 固定管托 | DN300、H=150、L=500 | 套 | 1 | q235 |  |  |  |
| 5 | 固定管托 | DN65、H=100、L=500 | 套 | 1 | q235 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 高效隔热滑动管托 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 滑动管托 | DN100、H=100、L=250 | 套 | 23 | q235 |  |  |  |
| 2 | 滑动管托 | DN125、H=100、L=250 | 套 | 6 | q235 |  |  |  |
| 3 | 滑动管托 | DN125、H=100、L=250 | 套 | 35 | q235 |  |  |  |
| 4 | 滑动管托 | DN125、H=150、L=300 | 套 | 8 | q235 |  |  |  |
| 5 | 滑动管托 | DN200、H=150、L=300 | 套 | 24 | q235 |  |  |  |
| 6 | 滑动管托 | DN300、H=150、L=400 | 套 | 10 | q235 |  |  |  |
| 7 | 滑动管托 | DN40、H=100、L=250 | 套 | 4 | q235 |  |  |  |
| 8 | 滑动管托 | DN65、H=100、L=250 | 套 | 27 | q235 |  |  |  |
| 9 | 滑动管托 | DN80、H=100、L=250 | 套 | 27 | q235 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 套 | 164 |  |  |  |  |
| 管帽 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 管帽 | C65Ⅱx4.5 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 2 | 管帽 | C65Ⅱx4.5 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 3 | 管帽 | C65Ⅱx4.5 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 4 | 管帽 | C65Ⅱx4.5 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 5 | 管帽 | C65Ⅱx4.5 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 集水及启动疏水装置 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 |  |
| 1 | 球阀 | DN25 | 套 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | 浮球式疏水阀 | DN25 | 套 | 15 |  |  |  | 品牌为甘肃红锋、泉州英侨、中核苏阀 |
| 3 | 热动式疏水阀 | DN25 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 套 | 32 |  |  |  |  |
| 偏心异径管 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 偏心异径管 | RE125X100Ⅱx4.5 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 2 | 偏心异径管 | RE125X65Ⅱx4.5 | 个 | 4 | 20 |  |  |  |
| 3 | 偏心异径管 | RE100X65Ⅱx4.5 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 4 | 偏心异径管 | RE40X25Ⅱx4 | 个 | 15 | 20 |  |  |  |
| 5 | 偏心异径管 | RE65X40Ⅱx4 | 个 | 15 | 20 |  |  |  |
| 6 | 偏心异径管 | RE125X80Ⅱx4.5 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 7 | 偏心异径管 | RE150X125Ⅱx6 | 个 | 8 | 20 |  |  |  |
| 8 | 偏心异径管 | RE200x150Ⅱx6 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 9 | 偏心异径管 | RE200x125Ⅱx6 | 个 | 4 | 20 |  |  |  |
| 10 | 偏心异径管 | RE300X200Ⅱx8 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 11 | 偏心异径管 | RE350x200Ⅱx9 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 12 | 偏心异径管 | RE80X40Ⅱx4.5 | 个 | 3 | 20 |  |  |  |
| 13 | 偏心异径管 | RE80X65Ⅱx4 | 个 | 3 | 20 |  |  |  |
| 14 | 偏心异径管 | RE80X65Ⅱx4.5 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 个 | 59 |  |  |  |  |
| 无缝钢管 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 无缝钢管 | φ108x4 | 米 | 130 | 20# |  |  |  |
| 2 | 无缝钢管 | φ133x4.5 | 米 | 250 | 20# |  |  |  |
| 3 | 无缝钢管 | φ219x6 | 米 | 200 | 20# |  |  |  |
| 4 | 无缝钢管 | φ32x3.5 | 米 | 60 | 20# |  |  |  |
| 5 | 无缝钢管 | φ377x9 | 米 | 10 | 20# |  |  |  |
| 6 | 无缝钢管 | φ45x3.5 | 米 | 100 | 20# |  |  |  |
| 7 | 无缝钢管 | φ76x4 | 米 | 150 | 20# |  |  |  |
| 8 | 无缝钢管 | φ76x4 L=300mm | 根 | 8 | 20# |  |  |  |
| 9 | 无缝钢管 | φ89x4 | 米 | 100 | 20# |  |  |  |
|  |  | 合计 | 米 | 998 |  |  |  |  |
| 异径三通 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 异径三通 | TR100x65Ⅱx4 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 2 | 异径三通 | TR100x80Ⅱx4 | 个 | 2 | 20 |  |  |  |
| 3 | 异径三通 | TR125x65Ⅱx4.5 | 个 | 15 | 20 |  |  |  |
| 4 | 异径三通 | TR200x125Ⅱx6 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 5 | 异径三通 | TR300x100Ⅱx8 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 6 | 异径三通 | TR300x125Ⅱx8 | 个 | 2 | 20 |  |  |  |
| 7 | 异径三通 | TR80x65Ⅱx4.5 | 个 | 4 | 20 |  |  |  |
| 8 | 异径三通 | WOL100x65Ⅱx4 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 9 | 异径三通 | WOL40x65Ⅱx4 | 个 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 异径三通 | WOL40x50Ⅱx4 | 个 | 2 | 20 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 个 | 49 |  |  |  |  |
| 异径弯头 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 异径弯头 | 90ELR80X65Ⅱx4.5 | 个 | 1 | 20 |  |  |  |
| 蒸汽流量计 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 |  |
| 1 | 孔板流量计 | DN150 | 个 | 5 |  |  |  | 本体需方供，法兰、螺栓等供方提供 |
| 2 | 孔板流量计 | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 涡街流量计 | DN65 | 套 | 1 |  |  |  | 品牌上自仪、川仪、天仪带温压补偿. |
| 4 | 热电阻 | PT-100 | 个 | 6 |  |  |  | 长度150mm |
|  |  | 合计 | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 管道辅助检验探伤拍片及返修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上清单为需方根据现场情况理出的设备材料清单，供方现

场了解后认为与施工实际有漏项的可在其它类表格里增加。

2、备注内未注明需方提供的均为供方提供。

- 3、最终结算按实际完成工程量与上表综合单价进行结算。