张家港联合铜业有限公司

3号阳极炉副跨钢构防腐及屋面漏雨处理竞价公告

工程项目编号：LHTY-20220520-002

发　布日　期：2022年5月27日

一、发布条件

1、工程名称: 3号阳极炉副跨钢构防腐及屋面漏雨处理

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2022年5月 20 日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2022年 5月21 日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2022年5 月 21日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2022年5月27 日 10时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、计划工期：30日历天。

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

6、本工程最高投标限价为223219元，本工程采用固定单价合同，最终结算以实际完成工程量为准；最高限价税率按9%计取，投标人按自身税率进行投标，税金结算时多退少补。

三、付款方式

工程竣工验收合格，竣工结算后付至结算价的80%，竣工结算经铜陵鑫铜审计公司审定且竣工结算等资料归档后付至审计价的97%，留3%作为工程质量保证金，待一年质保期满后一次性无息付清。付款时，乙方须开具相应的增值税专用发票。

四、工程要求

4.1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

4.2、工程采用包工包料方式。

4.3、施工时间：施工时间计划为2022年5月30日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接到招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

4.4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

4.5、中标后三天内双方签订工程施工合同。

4.6、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同，质保期为1年；

4.7中标单位中标后须及时提交工程施工方案，经招标方审核通过后方可按施工方案组织施工；

4.8中标单位材料进场后须及时提交材料合格证明，经招标方审核后方予以施工，若未经招标方审核为合格材料前施工，后期审核结果为不合格材料，中标单位须承担招标方一切损失并更换成合格材料并承担相关费用；按照行业及国家相关验收标准组织验收，关键节点工作施工结束后须通知招标方专业人员组织验收审核工作并做好相关验收记录，经审核为合格后方可组织进行下一环节施工步骤；

4.9乙方施工人员及材料进场前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订相关安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训，若需要特殊作业的须提前至安全环保部办理相关作业证，报备相关作业细节；

4.10 因本工程工期紧，中标单位需在签订合同后48小时内进场施工。

五、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、投标人须具备防腐专业工程承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

3、施工人员持有高空作业证，脚手架搭设人员具备脚手架搭拆作业证；

4、本次投标不接受联合体投标；

5、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

六、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件、安全生产许可证

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

八、报价截止时间

2022年5月27日10时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3号阳极炉副跨钢构防腐及屋面漏雨处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 1 | 031202006001 | 钢结构防腐 | 1、除锈级别：st3 动力除中锈 2、涂刷（喷）品种：环氧富锌底漆二遍、环氧面漆二遍； 3、灰色 | m2 | 2129.89 |  |  | 1、钢柱、钢梁H型钢550*300*12*16、618*300*12*16； 2、墙檩条：槽钢10、槽钢20a； 3、钢板：6~10mm厚 4、挡雨片支架：φ18~38钢筋； 5、挡风板支架：L100*8、L63*6 |
| 2 | 010901002001 | 屋面板、墙面板拆除 | 1、拆除原电木浪板屋面板、墙面板 2、废屋面板、墙板自行外运处理 | m2 | 315 |  |  |  |
| 3 | 010901002002 | 屋面板安装 | 1、型材品种、规格：1150mm型4mm厚电木浪板 304不锈钢自攻螺丝； 2、电木浪板颜色采用灰色 | m2 | 189 |  |  |  |
| 4 | 010605002001 | 墙面板安装 | 1、钢材品种、规格：1150mm型2mm厚电木浪板； 2、304不锈钢自攻螺丝； 3、电木浪板颜色采用灰色 | m2 | 126 |  |  |  |
| 5 | 010605002002 | 包边 | 1、钢材品种、规格：1150mm2mm厚电木浪板 | m2 | 27 |  |  |  |
| 6 | 010101001001 | 脚手架 | h=9.5m~11.5m | 项 | 1 |  |  | 房屋尺寸12m*27m |
| 税金 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本工程采取固定综合单价模式，最终以实际完成工程量结算；2、施工过程中产生的垃圾由施工方自行运输到厂外合适的地点合法合规处理，竣工后及时清理现场，保持现场整洁；3、本工程存在高空作业，施工时须及时报备招标方安全环保部，开具高空作业证；4、投标人需在报价单中标明投标税率。