张家港联合铜业有限公司

电解Ⅴ期地坪改造

公开竞价公告

工程项目编号： LHTY-20230105-001

发　布日　期： 2023年1月5日

一、发布条件

1、工程名称: 电解Ⅴ期地坪改造

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2023年1月5日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 2023年1月12日10:00 |  |  |
| 3 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2023年1月17日10时 | 同上 |  |
| 4 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 5 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 6 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围（★为必须响应条款）

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标工程量清单。

3、计划工期：70日历天，本工程为间断施工，工期为各施工段工期之和，不含地坪拆除等待时间。

★4、该招标工程投标前需进行现场踏勘，并完成签到。投标前未进行现场踏勘自行投标的，视为无效投标。

5、本项目资格后审。

6、本工程不得转包或分包。

7、工程最高投标限价为：415675.35元，其中暂列金额为20000元。采用固定综合单价方式，最终结算以实际验收工程量为准，工程具体做法详见工程量清单。

三、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、投标人营业执照范围：建筑工程施工总承包；

3、配备专职安全员。

4、本次投标不接受联合体投标。

5、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

四、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

五、付款方式

工程竣工验收合格、竣工结算后付至结算价的80%，竣工结算经铜陵鑫铜审计公司审定且工程资料归档后付至审计价的97%，留3%作为质量保证金，待一年质保期满后一次性无息付清余款，付款时中标方须开具相应增值税专用发票。

六、工程要求

1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工。

2、工程采用包工包料方式。

3、本工程质保期1年。

4、计划施工时间：以招标人通知为准。中标人必须在接招标人通知后5日内进场，办理开工前安全培训等手续，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

5、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。进入现场必须戴好安全帽，穿防滑鞋，施工作业人员必须正确佩戴安全带，严禁酒后或带病作业；

6、每日施工结束后材料、工器具要堆码整齐，施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。施工现场设置临时材料摆放牌，违反者一次罚款500元，以此递增。

7、施工结束后工完料尽场地清，违反者一次罚款1000元。处罚后仍拒不整改，罚款2000元并拉入外协队伍黑名单，3年内不得投标。

8、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

9、中标后须立即提交工程施工方案，施工方案中须提供详细的施工方法、专项安全方案详细描述安全防护措施及应急预案，由基建科、使用单位、安全环保部共同审核，中标单位须按招标方要求对施工方案进行修改，按经审核通过后的施工方案组织施工。

10、中标单位进场施工前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训。施工前，中标方须缴纳合同价的5%作为工程安全风险抵押金，安全风险抵押金不足5000时，按5000元缴纳，待工程验收合格后返还至原打款账户。

11、本工程投标前需至现场进行踏勘，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

11.1 投标人踏勘现场发生的费用自理。

11.2 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

11.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

12、中标单位材料进场后须及时提交进场材料验收单和材料合格证明，经招标方审核后方予以施工，若未经招标方审核为合格材料前施工，后期审核结果为不合格材料，中标单位须承担招标方一切损失并更换成合格材料并承担相关费用，因此导致的工期延误由中标单位承担；

13、中标单位需按照行业及国家相关验收标准组织隐蔽工程验收，隐蔽工程及关键节点工作施工结束后须通知招标方组织隐蔽工程验收并做好相关验收记录，经审核为合格后方可组织进行下一环节施工。

14、因中标方原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同金额千分之一的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的2%，延误竣工15日以上的，发包人有权解除合同，并按合同约定追究违约责任。

15、中标后30天内双方签订工程施工合同。

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2023年1月17日10时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电解Ⅴ期地坪改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、槽下场地人工平整、找坡 | m2 |  | 981.38 |  |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、槽下水沟底放坡人工挖沟槽; 2、余土弃置，运距自行考虑 | m3 |  | 78.48 |  |  |  |  |
| 3 | 010404001001 | 碎石垫层 | 1、人工铺设，50mm碎石干铺垫层； 2、碎石运输至槽下 | m3 |  | 56.38 |  |  |  |  |
| 4 | 010507003001 | 水沟 | 1、沟底300mm厚，沟壁平均高度240mm，沟壁厚度300mm，C30泵送商品混凝土沟底放坡一次性成型，随捣随抹； 2、沟壁插筋：Φ14@250，h=300mm | m |  | 133.01 |  |  |  |  |
| 5 | 010507003002 | 水沟模板 | 1、复合木模板 | m2 |  | 214.3 |  |  |  |  |
| 6 | 010501001001 | 80mm厚混凝土垫层 | 1、80mm厚C30泵送商品砼； 2、垫层面敷设0.5mm塑料薄膜； | m3 |  | 77.72 |  |  |  |  |
| 7 | 010501001003 | 垫层模板 | 复合木模板 | m2 |  | 21.04 |  |  |  |  |
| 8 | 010501001002 | 地坪 | 1、12cm厚C30泵送商品砼（座泵泵管接入槽下）； 2、面层压光、随捣随抹； 3、Φ6@200单层双层钢筋铺设绑扎 4、设置伸缩缝间距6m，锯缝深度50mm | m2 |  | 1056.58 |  |  |  |  |
| 9 | 010501006001 | 独立柱脚扩大 | 1、C30非泵送商品砼独立柱脚扩大；2、柱脚四周扩大200mm，高度200mm；3、砼倒运自行考虑 | m3 |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 10 | 010501006002 | 独立柱脚模板 |  | m2 |  | 42.72 |  |  |  |  |
| 11 |  | 施工与生产同时进行 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 有限空间施工降效 | 回液管平均高度1.0m | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | 税金 | [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]+[9]+[10]+[11]+[12] | % |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 | 20000 |  | 20000.00 | 含税价 |
| 工程造价[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、综合单价自行报价。请各投标单位对照招标工程量清单，仔细核对项目特征、计量单位，各潜在投标人在报价时应充分考虑工程量清单子目的工作内容、项目特征所描述的工作范围，否则造成的后果自负。

2、本工程需进行现场踏勘，因施工与生产同时进行，配合生产需要电解槽下施工分6次间断施工。投标人进行施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3、本工程施工空间受限，电解槽下回液管平均高度1米。

4、招标人不接受投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本进行投标报价。

（以下空白）