张家港联合铜业有限公司

置换铜粉危险废物仓库（原黑铜粉库）维修

竞价公告

工程项目编号：LHTY-20230403-001

发　布日　期：2023年 4月3 日

一、发布条件

1、工程名称: 置换铜粉危险废物仓库（原黑铜粉库）维修

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2023年4月3日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2023年4 月10 日之前 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2023年4月10 日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2023年4月10日9:00 时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标工程量清单。

3、计划工期：20日历天。

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

6、本工程最高投标限价为164909元，其中暂列金额：5000元；本工程采用固定综合单价合同，最终结算以实际完成工程量为准。

三、付款方式

工程竣工验收合格，竣工结算后付至结算价的80%，竣工结算经铜陵鑫铜审计公司审定且竣工结算等资料归档后付至审计价的97%，留3%作为工程质量保证金，待二年质保期满后一次性无息付清。付款时，乙方须开具相应的增值税专用发票。

- 工程要求

4.1、中标后30天内双方签订工程施工合同。

4.2、工程采用包工包料方式。

4.3、中标单位中标后须及时提交工程施工方案，经招标方审核通过后方可按施工方案组织施工；

4.4、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

4.5、施工时间：具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接到招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

4.6、文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建设施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）要求，并符合工程所在地主管部门对施工场地文明施工和清洁卫生（包括但不限于现场卫生、道路泼洒、扬尘、噪音、高空及危险作业等）的有关要求。承包人应做到文明施工，使施工现场整齐规范，必须接受发包人的现场管理，服从发包人相关制度，否则发包人有权根据公司制度对承包人进行处罚。违反以上规定一次罚款500元，第二次罚款1000元，以此递增，罚款最高额度不超过合同价的2%。因承包人原因造成其他已完工程成品和半成品污染、损坏的，承包人应无条件立即清理、修复费用自理。若经发包人多次催告，承包人还未清理整改的，发包人有权安排第三方清理，相应费用直接从承包人当期工程进度款中或工程结算款中扣除.

4.6.1、每日施工结束后材料、工器具要堆码整齐，施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。施工现场设置临时材料摆放牌，材料摆放至发包人指定地点，严禁露天放置。违反者一次罚款500元，以此递增。施工时服从发包人作业现场5S管理，承包人须在整改期限内完成5S整改项，违规者一次罚款50元，拒不整改的发包人有权责令停工，情节严重者发包人有权终止合同，由此造成的损失由承包人承担。

4.7、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

4.8、中标单位材料进场后须及时提交材料合格证明，经招标方审核后方予以施工，若未经招标方审核为合格材料前施工，后期审核结果为不合格材料，中标单位须承担招标方一切损失并更换成合格材料并承担相关费用；按照行业及国家相关验收标准组织验收，关键节点工作施工结束后须通知招标方专业人员组织验收审核工作并做好相关验收记录，经审核为合格后方可组织进行下一环节施工步骤；

4.9、乙方施工人员及材料进场前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订相关安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训，若需要特殊作业的须提前至安全环保部办理相关作业证，报备相关作业细节；

4.10 、因本工程工期紧，中标单位需在签订合同后3日内进场施工。

4.11、 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人1000元违约金，同时提供工期履约保证金作为违约金支付给发包人。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的5%；延误竣工56天以上的，发包人有权解除合同，并按合同约定追究违约责任。

4.12、质保期： 本工程质保期为2年。

五、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、投标人须具备防腐专业工程承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。拟派项目经理为建筑工程专业二级及以上注册建造师，安全员持有安全培训考核合格证（B类）

3、施工人员持有高空作业证，脚手架搭设人员具备脚手架搭拆作业证；

4、本次投标不接受联合体投标；

5、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

六、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件、安全生产许可证

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 施工进度计划

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

1、本工程采用综合评估法

分值构成(总分100分)：本次评标按满分100分计。其中：商务标100分。

综合得分=商务标得分

（1）评标基准价计算方法：满足招标要求的有效商务标的投标报价在招标控制价A值的100%－80%（含上、下限）范围内算术平均值下浮3个点为评标基准值B值；

若各投标单位报价均低于最高投标限价A值的80%（不含），以投标单位报价的平均值为评标基准值B值。

- 按商务标有效的投标报价与评标基准价B相比，与评标基准值B相等得满分，每高于评标基准价的一个百分点，扣减2分；每低于评标基准价的一个百分点，扣减1分，不足1％的，按照插入法计算得分；各投标总报价保留到以元为单位的两位小数。计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。

- 投标报价的偏差率计算公式：偏差率=（投标人报价−评标基准价）/评标基准价×100%

2、定标

以综合得分的高低依次排序确定一～三中标候选人。以商务标得分的高低依次排序确定一至三名中标候选人。招标人依据评标纪要并根据“中华人民共和国招标投标法实施条例”规定确定中标单位。

八、报价截止时间

2023年 4月10 日9：00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：置换铜粉危险废物仓库（原黑铜粉库）维修 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价 |
| 1 | 011607001001 | 屋面电木浪板拆除 | 1、拆除屋面3.5mm电木浪板； 2、拆除电木浪板瓦外运处理，运距自行考虑 3、含垂直运输费 | m2 | 363.34 |  |  |  |
| 2 | 010901004001 | 屋面电木浪板安装 | 1、品种、规格：厚度3.5mm，1100型电木浪板；厚度3mm，300*300mm屋脊瓦； 2、固定方式：304不锈钢外六角钻尾自攻钉 3、接缝、嵌缝材料种类：自攻钉处打玻璃胶封层； 4、含垂直运输费 | m2 | 363.34 |  |  |  |
| 3 | 031202006001 | H型钢制钢结构防腐蚀 | 1、构件名称：H型钢钢柱、钢梁、天沟； 2、除锈等级：除重锈 3、刷聚氯乙烯含氟萤丹防腐涂料（PF-01）二底二面，漆膜厚度:≥120um | m2 | 359.73 |  |  |  |
| 4 | 031202003001 | 一般钢结构防腐蚀 | 1、构件名称：一般钢结构，屋面、墙面墙檩，XG-1，拉条，檩托板等 2、除锈等级：除重锈 3、刷聚氯乙烯含氟萤丹防腐涂料（PF-01）二底二面，漆膜厚度:≥120um | kg | 3371.52 |  |  |  |
| 5 | 031202003002 | 脚手架及安全风险费 | H=9.736m | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 暂列金额 | 投标时不可修改 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 合计(含税) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本工程采取固定综合单价模式，最终以实际完成工程量结算；

- 施工过程中产生的垃圾由施工方自行运输到厂外合适的地点合法合规处理，竣工后及时清理现场，保持现场整洁；

- 本工程存在高空作业，施工时须及时报备招标方安全环保部，开具高空作业证；

- 投标人需在报价单中标明投标税率；

- 暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人支配，投标时不可修改。