张家港联合铜业有限公司

废电解槽分解外运处理-第二批192只

竞价公告

工程项目编号：LHTY-20231102-001

发　布日　期：2023年11月02日

一、发布条件

1、工程名称: 废电解槽分解外运处理-第二批192只

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2023年11月02日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2023年11月9日上午9:00之前 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2023年11月9日上午9:00之前 |  |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2023年11月9日上午9:00之前 | 同上同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司内

2、计划工期：总工期25日历天，根据电解槽更换时间分段施工。

3、招标范围：最高投标限价201952元，本工程采用固定综合单价模式，结算时以实际验收工程量为准。

4、承包方式：包工包料。

5、本项目不分标段。

6、本项目资格后审。

7、本工程不得转包或分包。

三、付款方式

工程竣工验收，完成结算审核后付至结算价的90%，待铜陵鑫铜审计公司审定且竣工结算等资料归档后付至审计价的100%，付款时乙方须开具投标清单中相应税率的增值税专用发票。

- 工程要求

4.1、中标后30天内双方签订工程施工合同。

4.2、工程采用包工包料方式。

4.3、中标单位中标后须及时提交工程施工方案，经招标方审核通过后方可按施工方案组织施工；

4.4、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

4.5、施工时间：具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接到招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

4.6、文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建设施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）要求，并符合工程所在地主管部门对施工场地文明施工和清洁卫生（包括但不限于现场卫生、道路泼洒、扬尘、噪音、高空及危险作业等）的有关要求。承包人应做到文明施工，使施工现场整齐规范，必须接受发包人的现场管理，服从发包人相关制度，否则发包人有权根据公司制度对承包人进行处罚。违反以上规定一次罚款500元，第二次罚款1000元，以此递增，罚款最高额度不超过合同价的2%。因承包人原因造成其他已完工程成品和半成品污染、损坏的，承包人应无条件立即清理、修复费用自理。若经发包人多次催告，承包人还未清理整改的，发包人有权安排第三方清理，相应费用直接从承包人当期工程进度款中或工程结算款中扣除.

4.6.1、每日施工结束后材料、工器具要堆码整齐，施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。施工现场设置临时材料摆放牌，材料摆放至发包人指定地点，严禁露天放置。违反者一次罚款500元，以此递增。施工时服从发包人作业现场5S管理，承包人须在整改期限内完成5S整改项，违规者一次罚款50元，拒不整改的发包人有权责令停工，情节严重者发包人有权终止合同，由此造成的损失由承包人承担。

4.7、中标单位进场施工前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训。施工前，中标方须缴纳合同价的5%作为工程安全风险抵押金，安全风险抵押金不足5000时，按5000元缴纳，待工程验收合格后返还至原打款账户。

4.8、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

4.9、 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人1000元违约金，同时提供工期履约保证金作为违约金支付给发包人。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的5%；延误竣工56天以上的，发包人有权解除合同，并按合同约定追究违约责任。

4.10、质保期：无

五、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、本次投标不接受联合体投标；

3、投标人营业执照范围需具备建筑工程施工总承包资格；

4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

六、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（投标工程量清单）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533020）

业务咨询联系人： 利欣欣（0512-58571822）

招标工程量清单

工程名称: 废电解槽分解外运处理-第二批192只

| 序号 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽体玻璃钢切割，约7.83m2/个 | 个 | 192 |  |  | 含机械费、人工费 |
| 2 | - 玻璃钢面含酸垃圾铲除清理，表面无附着砼； - 垃圾装袋并运至甲方指定地点堆放，运距1km； - 废玻璃钢现场堆码整齐 | 个 | 192 |  |  | 含机械费、人工费 |
| 3 | - 槽体含酸砼人工凿除； - 含酸砼装袋并运至甲方指定地点堆放(吨袋甲供)，运距1km | 个 | 192 |  |  | 含机械费、人工费 |
| 4 | 电解槽机械破碎（200型履带式破碎机） | 个 | 192 |  |  |  |
| 5 | 不含酸垃圾及废钢筋外运自行处理 | 个 | 192 |  |  | 约1.5m3/个 |
| 6 | 场地保护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 8 | 税金 | % |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、履带式破碎机进场前，场地需采取必要措施保护作业地坪；

2、现场安全文明施工：工完场地清，施工范围拉设警戒线；

3、不含酸砼垃圾及废钢筋外运合法合规处理；

4、废玻璃钢表面含酸垃圾需清理干净，表面无附着砼，建议采用钢丝刷打磨机；

5、本工程采用全费用综合单价模式，综合单价应包含安全文明施工费。投标前自行踏勘现场，自行考虑清单范围内的一切费用；

6、因本工程为破碎作业，需甲乙双方在施工前现场确认工程量，并办理工程量验收单，结算工程量以该验收单为准；

住住住·啊我是滴·1、-【】住住注意注意注意注意