张家港联合铜业有限公司

电解一系统智能化改造项目-二期钢平台

公开竞价公告

工程项目编号： LHTY-20231208-001

发　布日　期：2023年12月08日

一、发布条件

1、工程名称: 电解一系统智能化改造项目-二期钢平台

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2023年12月08日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 2023年12月11日10时 |  | 投标前需进行现场踏勘，并在规定时间内完成签到。踏勘地点：江苏张家港市张家港联合铜业有限公司厂内；联系人：基建工程科 联系电话：0512-58571822 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2023年12月15日上午9：00 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2023年12月15日上午9：00 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2023年12月15日上午9：00 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港联合铜业公司厂区内。

2、计划工期：该项目分段施工，电解Ⅲ、Ⅳ期施工段在2023年12月18日之后，电解Ⅴ期施工段在2024年2月19日之后，总工期45天，具体开竣工时间以合同约定为准。

3、质量要求：合格

4、招标范围：电解一系统智能化改造项目-二期钢平台，详见全费用招标工程量清单。

5、最高投标限价：1400000元【含暂列金40000元（含税）】

6、承包方式：包工包料

7、本项目资格后审。

8、本工程不得转包。

三、投标人资格要求

1、投标人须具有一般纳税人独立法人资格，持有有效的营业执照，具有年审有效的安全生产许可证。

2、投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上的资质或钢结构工程专业承包三级及以上资质。

3、拟派项目经理为建筑工程专业二级及以上注册建造师，并持有项目经理安全培训考核合格证（B类）。

4、投标人须提供至少1例近3年来（从投标截止之日起往前推算）类似业绩(须提供合同和竣工验收报告扫描件)

5、本次投标不接受联合体投标，严禁挂靠。

6、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

四、踏勘现场

1、投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，过时不再单独组织踏勘。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

五、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

六、投标文件

1、投标文件的组成

本投标文件包括技术标、商务标两部分

2、投标报价

2.1 投标人应按 “工程量清单”的要求填写相应表格。

2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

2.3 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价。

2.4本工程的投标报价采用：全费用工程量清单报价。

2.5除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

2.6本招标工程的施工地点为张家港联合铜业公司内，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械使用费、措施费(安全文明施工费、二次搬运费、已完工程设备保护费、临时措施费等)、企业管理费、利润、风险费、规费、税金、政策性调整文件规定费用、运输费用（含材料）及施工场所内短途运输、装卸费等所有费用。

2.7投标人需先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.8招标人不接受投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本进行投标报价。

2.9本工程所有材料、工程验收等所必须的各项试验、检测费用计入综合单价。

2.10材料价格：材料价格自行报价。请各投标单位对照招标工程量清单，仔细核对项目特征、计量单位，各潜在投标人在报价时应充分考虑工程量清单子目的工作内容、项目特征所描述的工作范围，否则造成的后果自负。

3、资格审查资料

3.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证、拟派项目经理注册证书、项目经理安全培训考核合格证（B类）等材料的扫描件。

3.2 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书和竣工验收报告，近三年（从投标截止之日起往前推算）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

七、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

a.资格审查资料（详见六、3、资格审查资料）

b.拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里，投标人在项目开、评标期间工程负责人保持电话畅通，随时接受评标委员会发出的询标等信息。

c.投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（商务部分+技术部分）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

4、确定中标单位后30天内双方签订工程施工合同

八、评标办法

- 本工程采用综合评估法

1.1投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

（一）逾期送达；

（二）未按招标文件要求密封。投标书密封完好，封面需填写投标项目名称。

1.2　有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议（若有）；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致的；

（七）投标人的报价表中修改工程量清单中暂列金额、暂估价的；

（八）投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

（九）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（十）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（十一) 拟派项目负责人与报名不一致，且在开标前未及时办理变更手续的；

（十二）投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

（十三）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（十四) 在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（十五) 有关法律、法规和招标文件中规定的否决其投标以及重大偏差情形（含综合单价不均衡报价存在重大偏差的）。

2、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：

投标人名称：与营业执照、资质证书证、安全生产许可证一致

投标函签字盖章：加盖投标单位章，有法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章

投标文件格式：符合招标工程量清单的要求

报价唯一：只能有一个有效报价，且在最高投标限价以内

2.1.2资格评审标准

营业执照：具备有效的营业执照且经营范围满足要求

安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证

资质等级：符合“投标人资格要求”的规定

项目经理：符合“投标人资格要求”的规定

业绩要求：符合“投标人资格要求”的规定

其他要求：符合“投标人资格要求”的规定

2.1.3响应性评审标准：

投标报价：符合第六项，第二条规定

投标内容：符合第二项，第四条规定

工程质量：合格

2.2评审标准

2.2.1分值构成

本次评标按满分100分计。其中：商务标100分。

综合得分=商务标得分

2.2.2评标基准价计算方法：满足招标要求的各投标单位有效投标报价的算术平均值为评标基准价B

2.2.3投标报价的偏差率计算公式：偏差率=（投标人报价−评标基准价）/评标基准价×100%

2.2.4评分标准

2.2.4.1技术标符合性评审

由评标委员会根据项目情况，对投标人的技术标进行评审。评审结果为合格或者不合格。经评审合格的，作为合格投标人；如技术标评审不合格的，不得作为合格投标人。

评审内容：

（1）投标承诺的工期、质量和质保期；

（2）施工准备及现场平面布置；

（3）主要劳动力分配情况、主要材料采购情况、主要施工设备；

（4）施工进度计划和保障措施；

（5）项目管理班子组成情况；

（6）安全生产措施、文明施工措施、质量保证措施；

上述评审内容中，不响应第1项、或第2～6项如有二项及以上不合格，即为技术标不合格，不再评审其商务标。

2.2.4.2商务标（100分）

（1）本次招标设最高投标限价A

（2）技术标经评审能实质性响应招标文件要求的投标单位报价与评标基准价B相比，与基准价相等得满分，每高于评标基准价的一个百分点扣减2分，每低于评标基准价的一个百分点扣1分；不足1％的，按照插入法计算得分。计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。

（3）若出现商务标得分相同且并列第一名的情况，低价优先；若商务标得分相同、投标报价也相同时，则以现场抽签确定排名顺序。

2.3定标

以商务标得分的高低依次排序确定一至三名中标候选人。招标人依据评标纪要并根据“中华人民共和国招标投标法实施条例”规定确定中标单位。

2.4附则

1、评标时若发现投标人有弄虚作假者，一律否决其投标。

2、评标过程中或结束后发现凡因投标企业(因任何原因)资料弄虚作假者，被评为预中标人的取消预中标资格。

3、中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

九、付款方式

承包人完成本工程Ⅲ、Ⅳ期钢平台施工后，提交工程进度款支付申请表及已完工程量清单，经发包人确认后付至已完工程量清单价的70%；整体工程竣工验收合格、竣工结算后付至结算价的80%,竣工资料归档、工程竣工结算经最终审定后付至审计价款的97%，留3%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息付清余款，付款时承包方须开具相应的增值税专用发票。

十、工程要求

1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工。

2、工程采用包工包料方式。

3、本工程质保期为1年。

4、计划施工时间：以招标人通知为准。中标人必须在接招标人通知后3日内进场，办理开工前安全培训等手续，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

5、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。进入现场必须戴好安全帽，穿防滑鞋，防腐作业人员必须正确佩戴安全带，严禁酒后或带病作业。

5.1 外协人员从事高处作业、动火作业、有（受）限空间作业、吊装作业、临时用电作业等特殊作业出现违章行为，由公司安全环保部对违章人员考核不少于 2000 元，脱产学习两周，经考试合格后方可上岗，并处罚外协队伍 5 万元。

5.2 外协人员出现其他违章行为，对违章人员的考核及安全教育执行公司“三违”分级管理规定。 并按照 2000元/分的标准对外协队伍项目部进行处罚。

5.3 外协队伍发生“三违”行为月累计次数达 3 次及以上的，公司安全环保部要约谈外协单位主要负责人。

5.4施工单位应当向施工作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，施工时必须佩戴安全防护用具，否则发现一次考核200~500元；在施工现场吸烟、喝酒，发现一次考核500~1000元。

5.5施工队伍在施工作业过程中涉及到用火、用电、用气，必须到本公司相应部门或单位办理审批手续，否则按本公司规定考核500~1000元。

6、每日施工结束后材料、工器具要堆码整齐，施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。施工现场设置临时材料摆放牌，油漆桶摆放至招标方指定地点，严禁露天放置。违反者一次罚款500元，以此递增。

7、施工结束后工完料尽场地清，违反者一次罚款1000元。处罚后仍拒不整改，罚款2000元并拉入外协队伍黑名单，3年内不得投标。

8、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

9、中标后须立即提交工程施工方案，施工方案中须提供详细的施工方法、专项安全方案详细描述安全防护措施及应急预案，由基建科、使用单位、招标方安全环保部共同审核，中标单位须按招标方要求对施工方案进行修改，按经审核通过后的施工方案组织施工。

10、中标单位进场施工前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训。合同金额在 100 万元以上 500 万 元以下的，缴纳安全保证金 30 万元。以上外协队伍的安全保证金在合同签订后进场前缴纳至集团公司专门设定的账户，以便在合同执行过程中有关安全管理发生违约时扣除。当外协队伍发生工亡事故时，由公司依合同违约责任，按照每工亡 1 人 20 万元的标准从其缴纳的安全保证金中扣除违约金，同时责令其补齐账户总额后和三年后方可继续履行合同；未发生工亡事故，在合同履行结束后将安全保证金余额本金返还缴纳单位。

11、中标单位材料进场后须及时提交进场材料验收单和材料合格证明，经招标方审核后方予以施工，若未经招标方审核为合格材料前施工，后期审核结果为不合格材料，中标单位须承担招标方一切损失并更换成合格材料并承担相关费用；

12、中标单位需按照行业及国家相关验收标准组织隐蔽工程验收，隐蔽工程及关键节点工作施工结束后须通知招标方组织隐蔽工程验收并做好相关验收记录，经审核为合格后方可组织进行下一环节施工。

13、因中标方原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同金额千分之一的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的2%，延误竣工15日以上的，发包人有权解除合同，并按合同约定追究违约责任。

十一、报价截止时间

2023年12月15日09:00 时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十二、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

- 招标工程量清单

| 工程名称：电解一系统智能化改造项目-二期钢平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价 |
| 1 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:方管柱 2.钢材品种、规格:Q235B 3.单根柱质量:4t以内 4.含制作、安装、运输 5、钢柱柱身不可拼接，自行考虑损耗 | t | 17.262 |  |  |  |
| 2 | 010604001001 | 钢梁 | 1、梁类型:H型钢 2、钢材品种、规格:Q235B 3、单根质量:＜1t 4、安装高度:4米以内 5、含制作、安装、运输 6、钢梁型钢不可拼接，自行考虑损耗 | t | 18.258 |  |  |  |
| 3 | 010606006001 | 钢平台、连廊 | 1.板式钢平台、连廊 2.钢材品种、规格:Q235B 6mm厚扁豆型花纹钢板 型钢 3.含制作、安装、运输 | t | 21.788 |  |  |  |
| 4 | 010606008001 | 钢梯 | 1、钢材品种、规格：规格:Q235B 2、钢梯形式：45°钢斜梯 踏步式 型钢 3、含制作、安装、运输 | t | 17.364 |  |  |  |
| 5 | 010606009001 | 钢护栏（栏杆、扶手） | 1、钢材品种、规格：规格:Q235B 2、钢平台上栏杆、扶手，钢管 3、含制作、安装、运输 | t | 12.327 |  |  |  |
| 6 | 031202003001 | 钢柱、钢梁、楼梯、扶手防腐 | 1.除锈级别:喷砂除锈 Sa2.5级 2.涂刷（喷）品种:聚氯乙烯含氟萤丹防腐涂料 3.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:二底二面、 ≥120um | Kg | 68507.57 |  |  |  |
| 7 | 011405001001 | 钢平台面防腐 | 1.构件名称:平台扁豆型花纹钢板面、柱脚钢板 2.除锈级别：动力除锈 2.涂刷（喷）品种:聚氯乙烯含氟萤丹防腐涂料 3.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:二底二面 ≥120um | m2 | 777.04 |  |  |  |
| 8 | 011810001001 | 植筋 | 1.构件名称:柱底钢板锚筋 2.钢筋种类:HRB400 3.钢筋规格:直径20 4.植入深度:垂直向下 300 5.植筋胶品种:A级 6.钢筋不计价 | 根 | 576 |  |  |  |
| 9 | 010516001001 | 螺栓 | HRB400 Φ20化学螺栓，含螺帽 | t | 1.413 |  |  |  |
| 10 | 010516002001 | 钢柱底钢板制作安装 | 1.构件名称:钢柱底钢板 2.钢材种类:Q235B 钢板 3.铁件尺寸:300*300*24 4.含制作、安装、运输、钻孔 | t | 2.442 |  |  |  |
| 11 |  | 暂列金额 | 暂列金额由招标方支配，投标时不可修改 | 项 | 1 | 40000 | 40000.00 |  |
| 合计（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、施工中产生的建筑垃圾由投标方自行外运合规处理，投标综合单价中自行考虑垃圾处理费；

2、投标报价中自行考虑施工过程产生二次搬运、倒运费用，结算时不再计取；

3、本工程采用全费用工程量清单报价，综合单价为含税价，投标方需在合计栏注明投标费率。